УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Путришковская средняя школа»

_________ Г.И.Разумневич

03.03.2022

Программа инновационной деятельности проекта

«Внедрение модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа»

государственного учреждения образования «Путришковская средняя школа»

| Этапы и сроки реализации задач проекта | Содержание работы | Информационно-методическое обеспечение | Самоконтроль и мониторинг | Подведение итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с педагогами | с обучающимися | с родителями, партнёрами |  |  |  |
| Цель: Определение концептуальных подходов и ресурсов семантизации духовно-нравственных понятий и категорий в ГУО «Путришковская средняя школа» в сфере развития духовно-нравственного потенциала личности учащегося посредством внедрения модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа |
| Подготовительный: январь 2022 – сентябрь 2022 | Организация работы инициативной группы по разработке инновационного проекта (совещание, приказ, распределение обязанностей, рабочие встречи, консультации). Изучение теории и практического опыта по теме инновационного проекта. Планирование работы участников инновационного проекта. Проведение консультаций с научными консультантами, специалистами ГрОИРО. | Информирование учащихся о целях, задачах и содержании проектной деятельности в сфере формирования и развития духовно-нравственного потенциала личности на основе традиционных ценностей белорусского народа информационных часах, собраниях, в социальных сетях, на сайте ГУО «Путришковская средняя школа».. | Информирование родителей о целях, задачах и содержании проектной деятельности в сфере формирования и развития духовно-нравственного потенциала личности учащегося на основе традиционных ценностей белорусского народа на родительских собраниях, в социальных сетях, на сайте ГУО «Путришковская средняя школа».. | Анализ образовательного процесса, выявление проблем и противоречий, обоснование актуальности проекта. Организация взаимодействия с ГрОИРО, научными консультантами (консультации, помощь в подготовке проекта, организация встреч с другими УО, работающими в проекте). Целеполагание, разработка и описание модели, выбор инструментов, прогнозирование ожидаемых результатов, предупреждение возможных препятствий и ограничений, поиск путей их преодоления. Договор о сотрудничестве с научными консультантами. | Документальное обеспечение проектной деятельности республиканского уровня (заявка, проект, информационная карта). Приведение функциональных обязанностей педагогов, участников инновационного проекта в соответствие с новыми условиями деятельности. Разработка программы мониторинга инновационного проекта. Определение форм мониторинга и самоконтроля, форм отчетности, анализа и оформления полученных результатов, форм коррекции. Разработка программы реализации проекта, планирование работы. Подготовка базы для реализации проекта. | Корректировка задач, ожидаемого результата, уточнение программы инновационной деятельности и плана ее реализации. Управление инновационной деятельностью через приказы по УО, решения педагогического совета, совещания, недельные планы работы УО. Проведение совещания при директоре, информирование педколлектива на заседании педагогического совета ГУО «Путришковская средняя школа». |
| Цель: Создание условий для реализации проекта |
| Организационный: сентябрь 2022 – январь 2023 | Определение участников проекта, распределение их обязанностей в проекте. Изучение теории, опыта по теме инновации в рамках работы консультационного пункта, семинаров-практикумов. | Информирование учащихся о духовно-нравственном потенциале личности и средствах его формирования и развития на основе традиционных ценностей белорусского народа в контексте христианства. Организация работы школьных формирований в режиме инновации. | Информирование родителей о духовно-нравственном потенциале личности и средствах его формирования и развития на основе традиционных ценностей белорусского народа в контексте христианства. Получение согласия законных представителей на участие учащихся в реализации проекта. Налаживание партнёрских связей в рамках проекта. | Организация работы консультационного пункта. Проведение практикумов по разработке инструментария внедрения модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа в контексте христианства среди учащихся ГУО «Путришковская средняя школа». | Диагностика готовности всех участников к работе по реализации проекта. Определение начального уровня параметров и факторов, которые подлежат отслеживанию. Включение мероприятий проекта в годовой план работы УО. Разработка механизма семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей народа в контексте христианства. | Подготовка материалов к педагогическому семинару по вопросам организации инновационной деятельности. |
| Цель: Определение условий и ресурсов внедрения модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей народа в контексте христианства |
| Проектировочный: октябрь 2022 – май 2023 | Определение условий и ресурсов, необходимых для формирования и развития духовно-нравственного потенциала личности учащегося посредством семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа | Определение уровня информированности духовно-нравственных понятий и категорий учащихся I-XI классов на начальном этапе реализации проекта. | Определение степени информирован-ности и запросов родителей, педагогов, внешкольных специалистов по вопросам формирования и развития духовно-нравственного потенциала учащихся посредством семантизации духовно-нравственных понятий и категорий в контексте христианства. | Проведение теоретического семинара по вопросам формирования и развития духовно-нравственного потенциала учащихся посредством семантизации духовно-нравственных понятий и категорий в контексте христианства. Создание методической медиатеки проекта. Организация виртуального сопровождения проекта в сетевых сообществах ГУО «Путришковская средняя школа». | Корректировка программы мониторинга качества реализации инновационного проекта. Обеспечение постоянного мониторинга и оценки системы инновационной деятельности школы. | Теоретическая база проекта представлена на совещании при директоре. |
| Цель: апробация механизмов внедрения модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа в контексте христианства |
| Практический: сентябрь 2022 – май 2023 | Разработка методических материалов по семантизации духовно-нравственных категорий и понятий на основе традиционных ценностей белорусского народа. Проведение семинара-тренинга по использованию инновационного инструментария в образовательном процессе. Анкетирование, опросы, посещение и анализ занятий наблюдение за работой педагогов в проекте. Составление отчётов участниками инновационной деятельности. | Информирование учащихся о традиционных ценностях белорусского народа, смыслах духовно-нравственных понятий и категорий в условиях организации образовательного пространства УО (учебных и факультативных занятий, исследовательской деятельности, часов духовности, часов общения, круглых столов ). Организация работы волонтеров в разновозрастных группах. Включение учащихся в активную деятельность по оказанию помощи людям (пожилым, ветеранам и другим). Проведение акций милосердия и т. п. Поддержка детских и молодёжных инициатив. | Повышение степени осведомлённости социальных партнёров об актуальности формирования и развития духовно-нравственного потенциала личности учащихся на основе традиционных ценностей белорусского народа. Организация эффективного взаимодействия с представителями Белорусской Православной церкви, ресурсными центрами, социальными партнерами в деятельности ГУО «Путришковская средняя школа». | Определение мероприятий и акций по проекту. Согласование плана действий. Выбор приоритетных направлений. Организация работы школьных формирований в инновационном режиме. Популяризация, освещение инновационной деятельности на заседаниях педагогического совета, семинарах, родительских собраниях, в социальных сетях, на сайте УО. Методическое сопровождение инновационной деятельности УО посредством занятий (учебных и факультативных) школьного исследовательского общества «Эрудит», обучающих семинаров, практикумов, консультаций. Информационное сопровождение инновационных процессов на информационных часах, встречах, родительских собраниях, в социальных сетях, на сайте ГУО «Путришковская средняя школа». | Обеспечение базы для реализации проекта. Организация административного управления проектной деятельностью. Включение мероприятий проекта в недельные планы работы УО. Контроль, коррекция, регулирование инновационной деятельности. Включение в инновационную деятельность внешних специалистов. Активное социальное партнёрство. Комплексная реализация программы мониторинга качества реализации инновационного проекта. Подготовка промежуточного отчета. | Анализ работы инновационной команды на совещании при директоре. Представление промежуточных результатов инновационной деятельности на педагогическом совете. Участие в республиканском семинаре по промежуточным итогам проекта. |
| Цель: Обобщение результатов инновационной деятельности по внедрению модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа |
| Обобщающий: январь – май 2023 | Проведение семинара- практикума по подготовке к обобщению опыта работы в методическом сборнике по результатам реализации проекта. Мультипликация инновационного опыта через проведение серии мастер-классов. | Включение обучающихся, оценка их активности в реализации образовательных, исследовательских, социальных проектах. Панорама творческих отчётов учащихся духовно-нравственного характера, отражающих объективизирован-ный опыт продуктов семантизации. Определение уровня семантизации духовно-нравственных понятий учащихся. | Оценка активности партнёров в проектной деятельности школы по реализации процесса семантизации духовно-нравственных понятий и категорий у учащихся. Определение уровня осведомленности родителей в вопросах формирования и развития духовно-нравственного потенциала личности учащегося в процессе семантизации категорий и понятий христианских ценностей. | Освещение хода реализации проекта на совещаниях, классных, родительских собраниях, в социальных сетях, на сайте школы, в публикациях. Проведение консультаций по подготовке публикаций для членов инновационной команды. Организация семинаров с партнерами проекта, обмен опытом через совместные Интернет-проекты. Участие в республиканских выставках научно-методической литературы, представление опыта работы по направлению проекта. | Контроль, коррекция, регулирование инновационной деятельности. Сбор, регистрация, обобщение показателей эффективности реализации инновационного проекта. Проведение итоговых мероприятий мониторинга качества реализации инновационного проекта. Анализ полученных результатов. Оценка опыта. Обобщение материалов для итогового отчета. Представление результатов проекта для экспертизы. | Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в коллективе. Проведение фестиваля педагогических инноваций. Представление портфолио участников инновационной деятельности. |
| Цель: разработка инструментов и материалов, необходимых для обеспечения тиражирования результатов инновационного проекта в деятельность других учреждений общего среднего образования Республики Беларусь по внедрению модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа |
| Заключительный: май – ноябрь 2023 | Презентация методического сборника по результатам реализации проекта (образователь-ного модуля). Отбор материалов из опыта работы для публикаций. Участие в областном семинаре по вопросам оформления итогового отчета. | Проведение семинаров, конкурсов исследовательских работ, фестивалей, круглых столов для учащихся других УО. Выпуск сборника творческих работ учащихся духовно-нравственного характера и партнёров по итогам участия в проекте. Подготовка репортажа регионального телевидения по результатам участия обучающихся в проектной деятельности. | Проведение партнёрского форума «Семантизация духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа в контексте христианства — основа нравственно здорового и успешного человека в современном социокультурном пространстве». Презентация инновационного опыта ГУО «Путришковская средняя школа» на родительских конференциях и собраниях в регионе. | Мультипликация опыта по внедрению модели семантизации духовно-нравственных понятий и категорий на основе традиционных ценностей белорусского народа через проведение мастер-классов, семинаров, форумов, фестивалей. Освещение результатов проекта в социальных сетях, на сайте школы. Участие в республиканских фестивалях, конференциях, выставках научно-методической литературы, презентация опыта работы по направлению проекта. | Коррекция программы по семантизации духовно-нравственных понятий и категорий учащихся. Определение уровня сформированности духовно-нравственных понятий и категорий учащихся в контексте христианства. Систематизация материалов мониторинга качества реализации инновационного проекта. Составление итогового отчета по учреждению образования. Планирование работы ГУО «Путришковская средняя школа» в рамках инновационной модели на 2024 – 2026 годы. Разработка нового инновационного проекта. | Проведение педагогического совета по итогам реализации проекта. Представление опыта работы учреждения на региональных (республиканских) семинарах, конференциях. Публикация опыта в научно-методических изданиях, СМИ. |